## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040022T000000403496-灵活就业人员社会保险补助
主管部门 |  | 攀枝花市林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市金沙国有林场
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《四川省人民政府关于组织实施天然林资源保护二期工程的通知》（川府发〔2011〕21号）及《攀枝花市人民政府关于组织实施天然林资源保护二期工程的通知》（攀府发）〔2011〕27号等文件精神，“符合现行就业政策的国有林业单位代管的灵活就业的就业困难人员的养老保险和医疗保险两项社会保险补贴，按国家有关规定统筹解决，市直属管理国有林业单位由市级统筹解决”。确保33位灵活就业人员的利益， 保障社会稳定，确保长远发展。 |  |  |  |  | 确保33位灵活就业人员的利益， 保障社会稳定，确保长远发展。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《四川省人民政府关于组织实施天然林资源保护二期工程的通知》（川府发〔2011〕21号）及《攀枝花市人民政府关于组织实施天然林资源保护二期工程的通知》（攀府发）〔2011〕27号等文件精神，“符合现行就业政策的国有林业单位代管的灵活就业的就业困难人员的养老保险和医疗保险两项社会保险补贴，按国家有关规定统筹解决，市直属管理国有林业单位由市级统筹解决”。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 71.475 | 71.475 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 71.475 | 71.475 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 灵活就业人员 | ＝ | 33 | 项 |  | 10 | 10
|  |  | “符合现行就业政策的国有林业单位代管的灵活就业的就业困难人员的养老保险和医疗保险两项社会保险补贴，按国家有关规定统筹解决，市直属管理国有林业单位由市级统筹解决”。确保33位灵活就业人员的利益， 保障社会稳定，确保长远发展。 | ＝ | 33 | 人 | 33 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 灵活就业人员 | 定性 | 确保33位灵活就业人员的利益， 保障社会稳定，确保长远发展。 |  | 确保33位灵活就业人员的利益， 保障社会稳定，确保长远发展。 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 灵活就业人员 | 定性 | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灵活就业人员保险补助 | 定性 | 优良 |  | 优良 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 灵活就业人员 | 定性 | 高 |  | 高 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 灵活就业人员 | ≤ | 722436 | 元 | 722436 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 确保33位灵活就业人员的利益， 保障社会稳定，确保长远发展。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陶玮 |  |  |  |  | 财务负责人：王美贵
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040022T000005749532－金沙国有林场平地管护站房屋维修改造工程
主管部门 |  | 攀枝花市林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市金沙国有林场
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 攀枝花市金沙国有林场平地管护站房屋维修改造项目于2020年12月28日进场施工，2021年10月20日完成项目竣工。本工程总建筑面积为359平方米，其中自然生态科普教育馆一间83 平方米、管理用房7间276平方米（其中办公室2间84平方米，休息室3间126平方米，储物室一间42平方米，卫生间一间24平方米）。水池42平方米、晒坝347平方米及人行步道等附属设施 1212平方米。 |  |  |  |  | 该项目已施工验收完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 聘请四川力嘉工程项目管理有限公司为监理公司，负责该项目的施工、质量、安全等监督管理。工程总建筑面积为359平方米，其中自然生态科普教育馆一间83 平方米、管理用房7间276平方米（其中办公室2间84平方米，休息室3间126平方米，储物室一间42平方米，卫生间一间24平方米）。水池42平方米、晒坝347平方米及人行步道等附属设施 1212平方米。已按设计完成竣工，竣工报告合格。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 48.6381 | 48.6381 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 48.6381 | 48.6381 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 修建晒坝 | ＝ | 347 | 平方米 | 347 | 10 | 10
|  |  | 修建水池 | ＝ | 42 | 平方米 | 42 | 10 | 10
|  |  | 人行步道等附属设施修建 | ＝ | 1212 | 平方米 | 1212 | 10 | 10
|  |  | 总建筑面积 | ＝ | 359 | 平方米 | 359 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 持续发展 | 定性 | 按合同完成验收合格 | 处 | 按合同完成验收合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024 | 定性 | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 定性 | 高 | 处 | 高 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95% | ≥ | 95 | 处 | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 完成工程总建筑面积359平方米，其中自然生态科普教育馆一间83 平方米、管理用房7间276平方米（其中办公室2间84平方米，休息室3间126平方米，储物室一间42平方米，卫生间一间24平方米）。水池42平方米、晒坝347平方米及人行步道等附属设施 1212平方米。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：杜疾 |  |  |  |  | 财务负责人：王美贵
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040022T000005749815－花城新区干坝塘生态修复与质量提升工程
主管部门 |  | 攀枝花市林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市金沙国有林场
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 生态修复总面积227.68亩。道路系统：新建一条宽2m，长约691m的林区管护便道。水土保持工程；管护用房的维修维护；安全防护：竹木栅栏建设、新安装柔性安全防护网等。生态修复，森林覆盖率提高；空气质量改善。该工程于2021年12月10日开工，于2022年10月完成项目建设并初步验收。 |  |  |  |  | 该工程于2021年12月10日开工，于2022年10月完成项目建设并初步验收进入两年合同管护期，2024年11月完成项目竣工验收，现进入项目审计阶段。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 生态修复总面积227.68亩。道路系统：新建一条宽2m，长约691m的林区管护便道。水土保持工程；管护用房的维修维护；安全防护：竹木栅栏建设、新安装柔性安全防护网等。生态修复，森林覆盖率提高；空气质量改善。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 修建林区管护便道 | ＝ | 1382 | 平方米 | 1382 | 10 | 10
|  |  | 生态修复总面积 | ＝ | 227.68 | 亩 | 227.68 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 森林覆盖率提高 | 定性 | 按合同完成验收合格 | 项 | 按合同完成验收合格 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 2024 | 定性 | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量改善 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优良中低差 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥ | 90 | 项 | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 生态得以修复，森林覆盖率提高；空气质量大幅改善。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：左建梅 |  |  |  |  | 财务负责人：王美贵
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040022T000005750081－干坝塘生态修复项目水电配套工程
主管部门 |  | 攀枝花市林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市金沙国有林场
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 本项目的主要内容为施工二部分：电力部分：1、250kvA 箱式变压器基础1座；2、电缆检查井5座；3、计量箱基础1座；4、高压密闭式计量箱1台；5、250kvA 箱式变压器1台；6、电力电缆及导管安装；7、人行道拆除等。水利部分：1、200m3取水池 1座；2、200m3高位水池 1座；3、100m3清水池 1座；4、300m3水池加盖 1座；5、200m3水池加盖 1座；6、管理房1座；7、水池间上下水管网DN125、DN100、DN65、DN50、DN40管道安装及阀门安装；8、泵房设备安装；9、管道基础安装等。该项目于2021年1月15日开工建设，于2022年1月完成竣工验收合格。 |  |  |  |  | 完成了电力部分：建设配电设备设施一套；水利部分：水池3个，管道安装等，严格按设计要求施工。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目主要内容为施工两部分：电力部分主要安装变压器、电缆等；水利部分主要修建水池及管道等。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 35.1396 | 35.1396 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 35.1396 | 35.1396 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 高压密闭式计量箱 | ＝ | 1 | 台 | 1 | 5 | 5
|  |  | 提升灌溉用水 | ＝ | 250 | 项 | 250 | 1 | 1
|  |  | 100m3清水池 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 5 | 5
|  |  | 200m3高位水池 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 5 | 5
|  |  | 200m3取水池 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 5 | 5
|  |  | 200m3水池加盖 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 2 | 2
|  |  | 250kvA箱式变压器基础 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 5 | 5
|  |  | 300m3水池加盖 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 2 | 2
|  |  | 管理房 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 5 | 5
|  |  | 计量箱基础 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 5 | 5
|  |  | 电缆检查井 | ＝ | 5 | 座 | 5 | 5 | 5
|  |  | 250kvA 箱式变压器 | ＝ | 1 | 台 | 1 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 生产基地灌溉系统建设 | 定性 | 竣工验收合格 |  | 竣工验收合格 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024 | 定性 | 2024 | 年 | 2024 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生产基地灌溉条件 | 定性 | 优良 | 项 | 优良 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态环境 | ≥ | 95 | 项 | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 完成了电力部分：建设配电设备设施一套；水利部分：水池3个，管道安装等，严格按设计要求施工。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：左建梅 |  |  |  |  | 财务负责人：王美贵
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040022T000006659178－仁和区金江镇斑鸠湾生态修复工程
主管部门 |  | 攀枝花市林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市金沙国有林场
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 森林植被恢复；造林56.274亩；供水系统：新建水泵房一座，灌溉管网系统一套和其他配套工程；道路系统：对原有道路进行维护、修整，保护使用；水土保持工程。该工程于2021年3月8日开工，于2023年12月完成初验合格。 |  |  |  |  | 该工程于2021年3月8日开工，于2023年12月完成初验合格。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 森林植被恢复；造林56.274亩；供水系统：新建水泵房一座，灌溉管网系统一套和其他配套工程；道路系统：对原有道路进行维护、修整，保护使用；水土保持工程。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 39.4 | 39.4 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 39.4 | 39.4 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 造林面积 | ＝ | 56.274 | 亩 | 56.274 | 10 | 10
|  |  | 新建灌溉系统 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 10 | 10
|  |  | 新建水泵房 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 森林覆盖率提高 | 定性 | 工程造林当年成活率达90%以上，工程面积合格率100%，水利等配套设施达到相关行业技术标准。 | 处 | 工程造林当年成活率达90%以上，工程面积合格率100%，水利等配套设施达到相关行业技术标准。 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 资金支付时限 | 定性 | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量改善 | 定性 | 改善生态环境，改善空气质量 | 处 | 改善生态环境，改善空气质量 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥ | 90 | 处 | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 完成森林植被恢复；造林56.274亩；供水系统：新建水泵房一座，灌溉管网系统一套和其他配套工程；道路系统：对原有道路进行维护、修整，保护使用；水土保持工程。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：左建梅 |  |  |  |  | 财务负责人：王美贵
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040022T000006887103－仁和区干坝塘生态脆弱区生态修复与治理项目
主管部门 |  | 攀枝花市林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市金沙国有林场
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 生态修复总面积450亩。水土保持工程：修建竹木栅栏3720米，拦砂坝3个。灌溉管网建设：水池2个，各种灌溉管网安装。生态修复与治理，植树造林。该项目于2019年11月22日开工，于2020年12月23日完成竣工验收。 |  |  |  |  | 生态修复总面积450亩。水土保持工程：修建竹木栅栏3720米，拦砂坝3个。灌溉管网建设：水池2个，各种灌溉管网安装。生态修复与治理，植树造林。该项目于2019年11月22日开工，于2020年12月23日完成竣工验收。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 生态修复总面积450亩。水土保持工程：修建竹木栅栏3720米，拦砂坝3个。灌溉管网建设：水池2个，各种灌溉管网安装。生态修复与治理，植树造林。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 22.34 | 22.34 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 22.34 | 22.34 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | ＝ | 450 | 亩 | 450 | 10 | 10
|  |  | 修建拦砂坝 | ＝ | 3 | 个 | 3 | 10 | 10
|  |  | 修建竹木栅栏长度 | ＝ | 3720 | 米 | 3720 | 10 | 10
|  |  | 修建水池 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 生态修复与水土保持 | 定性 | 按合同完成验收合格 |  | 按合同完成验收合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024 | 定性 | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量改善 | 定性 | 生态环境得以很大的修复与改善。 | 处 | 生态环境得以很大的修复与改善。 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众 | ≥ | 95 | 处 | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 完成了生态修复总面积450亩。水土保持工程：修建竹木栅栏3720米，拦砂坝3个。灌溉管网建设：水池2个，各种灌溉管网安装。生态修复与治理，植树造林。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：左建梅 |  |  |  |  | 财务负责人：王美贵
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040023T000009428199－干坝塘生态修复养护与基础设施维护项目
主管部门 |  | 攀枝花市林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市金沙国有林场
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 干坝塘生态修复养护与基础设施维护项目：确保苗木成活，提高森林覆盖率，改善项目周边空气质量；维护干坝塘山地公园基础设施完好，为民众提供优良生活环境。 |  |  |  |  | 完成了苗木成活率，提高了森林覆盖率，改善了项目周边空气质量；维护干坝塘山地公园基础设施完好，为民众提供优良生活环境。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 确保苗木成活，提高森林覆盖率，改善项目周边空气质量；维护干坝塘山地公园基础设施完好，为民众提供优良生活环境。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 17.08 | 66.98 | 66.98 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 17.08 | 66.98 | 66.98 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 管护面积 | ＝ | 730 | 亩 | 730 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 森林成活率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 时效性 | ＝ | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林覆盖率提高，空气质量改善 | 定性 | 提高 | 项 | 提高 | 25 | 25
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目周边群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 管护和维护成本 | ＝ | 67.08 | 万元 | 67.08 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 完成了苗木成活率，提高了森林覆盖率，改善了项目周边空气质量；维护干坝塘山地公园基础设施完好，为民众提供优良生活环境。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：左建梅 |  |  |  |  | 财务负责人：王美贵
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040023T000009429430－森林草原防灭火项目
主管部门 |  | 攀枝花市林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市金沙国有林场
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 森林草原防灭火项目：加强森林防火宣传，增强群众森林防火意识；对所管护森林严格进行防火巡护，增大管护力度，确保森林火灾零发生率。 |  |  |  |  | 加强了森林防火宣传，增强了群众森林防火意识；对所管护森林严格进行防火巡护，增大了管护力度，确保森林火灾零发生率。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 加强森林防火宣传，增强群众森林防火意识；对所管护森林严格进行防火巡护，增大管护力度，确保森林火灾零发生率。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 5.3413 | 4.95 | 4.9534 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 5.3413 | 4.95 | 4.9534 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 管护国有林面积 | ＝ | 8524 | 亩 | 8524 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 森林火灾发生率 | ＝ | 0 | 年 | 0 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 时效性 | ＝ | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量提高 | 定性 | 提高 | 项 | 提高 | 25 | 25
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 管护成本 | ＝ | 153413 | 元 | 153413 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 加强了森林防火宣传，增强了群众森林防火意识；对所管护森林严格进行防火巡护，增大了管护力度，确保森林火灾零发生率。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李东 |  |  |  |  | 财务负责人：王美贵
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040023T000009535108-天保工程社会保险补助
主管部门 |  | 攀枝花市林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市金沙国有林场
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，职工补充医疗保险，一次性安置人员医疗保险，养老保险补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定。 |  |  |  |  | 天保工程实施单位人员100%参保，加强社会保障，确保林区和谐稳定。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 12.2028 | 248.34 | 248.3413 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 12.2028 | 248.34 | 248.3413 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 天保工程实施单位社会保险参保人数 | ＝ | 119 | 人 | 119 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 天保工程实施单位社会保险参保率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 时效性 | ＝ | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工队伍稳定，社会和谐。 | 定性 | 稳定和谐 | 项 | 稳定和谐 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社保经费支出 | ＝ | 145.72 | 万元 | 145.72 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 天保工程实施单位人员100%参保，加强社会保障，确保林区和谐稳定；职工满意度较高。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陶玮 |  |  |  |  | 财务负责人：王美贵
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040023T000009535192-国有林保护修复补助
主管部门 |  | 攀枝花市林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市金沙国有林场
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 加强森林资源管护，推进高质量国土绿化；加强林业有害生物防（除）治和森林火灾预防，加强国家重点野生动植物保护，禁毒铲毒（禁毒宣传，铲除涉毒植株，维护林区安全）；乡土树种和珍稀苗木培育；欠发达国有林场稳固提升任务项目。 |  |  |  |  | 完成了6681亩国有林资源管护，落实天保工程区国有林管护工作，做好防火防灾工作，管理区域无火灾、虫灾发生。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 加强森林资源管护，落实天保工程区国有林管护工作，完成6681亩国有林管护，做好防火防灾工作
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 128.076 | 242.21 | 242.2082 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 128.076 | 242.21 | 242.2082 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 协助仁和区管护面积 | ＝ | 6 | 万亩 | 6 | 10 | 10
|  |  | 国有林管护面积 | ＝ | 0.6681 | 万亩 | 0.6681 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 森林火灾受害率 | ≤ | 0.9 | ‰ | 0.9 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 时效性 | ＝ | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林区民生状况 | 定性 | 逐步改善 |  | 逐步改善 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 定性 | 明显 |  | 明显 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工，周边群众满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 森林管护支出成本 | ＝ | 273.12 | 万元 | 273.12 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 完成了6681亩国有林资源管护，落实天保工程区国有林管护工作，做好防火防灾工作，管理区域无火灾、虫灾发生。严格按照设计、规划完成工作任务。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李东 |  |  |  |  | 财务负责人：王美贵
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040024T000009986436－森林资源培育（非税成本支出）
主管部门 |  | 攀枝花市林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市金沙国有林场
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 马坎森林公园水电费；防火灾除草，施肥打药、补植；基础设施维护管理对马坎森林公园全面管理，确保公园内花草苗木正常生长，改善空气质量，为宜居城市建设助力。 |  |  |  |  | 马坎森林公园水电费；防火灾除草，施肥打药、补植；基础设施维护管理对马坎森林公园全面管理，确保公园内花草苗木正常生长，改善空气质量，为宜居城市建设助力。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 马坎森林公园水电费；防火灾除草，施肥打药、补植；基础设施维护管理对马坎森林公园全面管理，确保公园内花草苗木正常生长，改善空气质量，为宜居城市建设助力。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 50 | 50 | 50 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 50 | 50 | 50 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 马坎森林公园管理面积 | ＝ | 1040.3 | 亩 | 1040.3 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 苗木成活率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成支付时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创收（非税收入） | 定性 | 80.75万元 |  | 80.75万元 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 改善空气质量 | 定性 | 改善空气质量，为宜居城市建设助力 |  | 改善空气质量，为宜居城市建设助力 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 苗木成活率 | 定性 | 苗木成活率95%以上 |  | 苗木成活率95%以上 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 可持续性 | 定性 | 可持续 |  | 可持续 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目周边群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费 | ＝ | 30 | 万元 | 30 | 12 | 12
|  |  | 其他商品和服务支出 | ＝ | 12 | 万元 | 12 | 4 | 4
|  |  | 水费 | ＝ | 8 | 万元 | 8 | 4 | 4
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 马坎森林公园绿化、防火、卫生等各项管理达标，森林覆盖率提高，空气质量改善，得到业主单位好评。国有资产管理工作得到加强，国有资产安全得到保障。全面完成各项非税收入征收工作。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：赵小沣 |  |  |  |  | 财务负责人：王美贵
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040025T000012164412－岔河苗圃基地建设项目
主管部门 |  | 攀枝花市林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市金沙国有林场
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按设计完成苗圃土地清林、整地面积50亩，乡土珍稀树种种植15亩，无人为损害，无病虫害发生，土地达到树种种植要求。 |  |  |  |  | 完成苗圃土地清林、整地面积50亩，乡土珍稀树种种植15亩，无人为损害，无病虫害发生，土地达到树种种植要求。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按设计完成苗圃土地清林、整地面积50亩，乡土珍稀树种种植15亩，土地达到树种种植要求。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 3.69 | 3.69 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 3.69 | 3.69 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 乡土、珍稀树种种植面积 | ＝ | 15 | 亩 | 15 | 10 | 10
|  |  | 清林、整地面积 | ＝ | 50 | 亩 | 50 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 按乡土整理和乡土、珍稀树种种植规程进行 | 定性 | 按设计要求验收合格 |  | 按设计要求验收合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 时效性 | ＝ | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境，保护乡土、珍稀树种 | 定性 | 保护乡土、珍稀树种，提高森林覆盖率，改善城市空气质量 |  | 保护乡土、珍稀树种，提高森林覆盖率，改善城市空气质量 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 苗圃清林、土地整理，乡土、珍稀树种种植成本 | ＝ | 100 | 万元 | 100 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 按设计完成苗圃土地清林、整地面积50亩，乡土珍稀树种种植15亩，无人为损害，无病虫害发生，土地达到树种种植要求。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：石兴华 |  |  |  |  | 财务负责人：王美贵
1.报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
652 | 攀枝花市林业局部门 | 652005 | 攀枝花市金沙国有林场 | 212.7001 | 1299.0338 | 980.457