## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040022T000006512283-生态功能区转移支付资金
主管部门 |  | 攀枝花市林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市二滩国家森林公园保护中心（攀枝花市二滩风景名胜区保护中心）
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 重点生态功能区转移支付资金（禁止开发区补助资金）主要用于森林草原防灭火和生物多样性保护、森林生态建设、生态保护和管理能力建设、保护设施建设等方面支出。 |  |  |  |  | 重点生态功能区转移支付资金（禁止开发区补助资金）主要用于森林草原防灭火和生物多样性保护、森林生态建设、生态保护和管理能力建设、保护设施建设等方面支出。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 39.27 | 39.27 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 39.27 | 39.27 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 森林草原防灭火和生物多样性保护、森林生态建设、生态保护和管理能力建设、保护设施建设 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 森林草原防灭火和生物多样性保护、森林生态建设、生态保护和管理能力建设、保护设施建设得到有效提升 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2025年全年 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林资源得到有效保护、生态环境得到有效改善 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20
|  | 可持续发展指标 | 森林草原防灭火和生物多样性保护、森林生态建设、生态保护和管理能力建设、保护设施建设可持续健康发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地居民和访客满意度达90%及以上 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 森林草原防灭火和生物多样性保护、森林生态建设、生态保护和管理能力建设、保护设施建设 | ≤ | 392740 | 元 | 392740 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 合格
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：张仲兵、罗乐、郑晓蓉 |  |  |  |  | 财务负责人：韩海洋
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000013268245-2024年重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金
主管部门 |  | 攀枝花市林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市二滩国家森林公园保护中心（攀枝花市二滩风景名胜区保护中心）
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2024年重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金，主要用于开展2024-2025年森林草原防灭火工作，支持二滩国家森林公园属地（乡镇）开展森林草原防灭火联防联控及森林草原防灭火监测平台运行维护；积极开展生物多样性保护与森林资源管理工作，主要是森林生态资源监控系统，森林资源保护巡护及保护设施建设；开展管理能力建设及辅助保障工作，主要是扎实开展宣传教育培训，切实做好管护站点维护与管理及巡护车辆保障等日常管护工作。 |  |  |  |  | 支持二滩国家森林公园属地（乡镇）开展森林草原防灭火联防联控及森林草原防灭火监测平台运行维护；积极开展生物多样性保护与森林资源管理工作，森林资源保护巡护及保护设施建设；开展管理能力建设及辅助保障工作，切实做好管护站点维护与管理及巡护车辆保障等日常管护工作。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 387.2379 | 203.2379 |  |  | 52.48% | 10 | 8 | 2024年重点生态功能区转移支付资金2025年1月下达，下达时间晚，由于政府采购项目周期长，故导致执行进度较慢。
| 其中：财政资金 | 0 | 387.2379 | 203.2379 |  |  | 52.48% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 森林草原防灭火 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 10 | 10
|  |  | 生物多样性保护与森林资源管理 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 10 | 10
|  |  | 管理能力建设及辅助保障 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 森林草原防灭火、生物多样性保护与森林资源管理、管理能力建设及辅助保障质量有效提升 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2025年全年 | 定性 | 2025 | 年 | 2025 | 5 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林资源得到有效保护、生态环境得到有效改善 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  | 可持续发展指标 | 推进森林资源、生态环境可持续发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地居民和访客满意度达90%及以上 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 森林草原防灭火、生物多样性保护与森林资源管理、管理能力建设及辅助保障 | ＝ | 390 | 万元 | 203.24 | 20 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 93
评价结论 | 合格
存在问题 | 2024年重点生态功能区转移支付资金2025年1月下达，下达时间晚，由于政府采购项目周期长，财政资金紧张，故导致执行进度较慢。
改进措施 | 切实做好项目前期准备工作，积极沟通对接财政，争取资金支付。
项目负责人：张仲兵、罗乐、郑晓蓉 |  |  |  |  | 财务负责人：韩海洋
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000014009035-2025年重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金
主管部门 |  | 攀枝花市林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市二滩国家森林公园保护中心（攀枝花市二滩风景名胜区保护中心）
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2025年重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金，主要用于开展2025-2026年森林草原防灭火工作，支持二滩国家森林公园属地（乡镇）开展森林草原防灭火联防联控及森林草原防灭火监测平台运行维护；积极开展生物多样性保护与森林资源管理工作，主要是巡护及游步道建设、生态旅游与生态保护专项可研报告编制、森林资源保护巡护及保护设施建设；开展管理能力建设及辅助保障工作，主要是扎实开展宣传教育培训，切实做好管护站点维护与管理及巡护车辆保障等日常管护工作。 |  |  |  |  | 年度目标按资金方案有序推进中。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 390 | 45.2773 |  |  | 11.61% | 10 | 5 | 该项目资金执行周期为2025年度至2026年度，2025年7月下达资金指标，项目正在有序推进中。
| 其中：财政资金 | 0 | 390 | 45.2773 |  |  | 11.61% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 巡护及游步道建设 | ≥ | 10 | 公里 | 10 | 10 | 10
|  |  | 森林草原防灭火护林员补助 | ≤ | 75 | 人 | 75 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 开展二滩公园保护中心日常管护工作，进行宣传品及设施制作与维护、人员培训、自然教育、管理能力、日常管护巡护及法治保障 | 定性 | 日常巡护经费及法治保障得到有效保障 |  | 良好 | 10 | 10
|  |  | 森林草原防灭火及生物多样性保护与森林资源管理 | 定性 | 2025-2026年森林草原防灭火得到有效防控，森林草原防灭火监测平台正常运行；在森林资源重点地段建设巡护步道及游步道，便于开展森林草原防灭火、巡山护林、生态教育等工作，生物多样性保护与森林资源管理质量得到有效提升。 |  | 良好 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时效 | ≤ | 48 | 月 | 48 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家森林公园保护和管理能力 | 定性 | 明显提升 |  | 明显提升 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 森林资源得到有效保护、生态环境得到有效改善 | 定性 | 森林资源得到有效保护、生态环境得到有效改善 |  | 良好 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 推进森林资源、生态环境可持续发展 | 定性 | 推进森林资源、生态环境可持续发展 |  | 良好 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地居民和访客满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设总成本 | ＝ | 390 | 万元 | 390 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 项目有序推进中。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：张仲兵、罗乐、郑晓蓉 |  |  |  |  | 财务负责人：韩海洋

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
652 | 攀枝花市林业局部门 | 652006 | 攀枝花市二滩国家森林公园保护中心（攀枝花市二滩风景名胜区保护中心） | 0 | 816.5079 | 287.7852