## 自评表1
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000013190125-2025年松材线虫病等重大林业有害生物监测、防治、检疫
主管部门 |  | 攀枝花市林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市森林病虫防治检疫站
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过防治重大林草有害生物，切实保障攀枝花市的森林及草原生态安全，维护地方生物安全，服务地方经济发展。确保林业有害生物测报准确率≥95%，产地检疫率100% ，成灾率≤2.76‰，无公害防治率≥85%，草原有害生物监测及时有效。 |  |  |  |  | 完成各项任务
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10 | 8.6145 | 8.6145 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 10 | 8.6145 | 8.6145 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 林业植物检疫 | ＝ | 36 | 批次 | 36 | 5 | 5
|  |  | 林业有害生物监测 | ＝ | 12 | 批 | 12 | 5 | 5
|  |  | 无公害防治 | ＝ | 10 | 批 | 10 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 种苗产地检疫率 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5
|  |  | 林业有害生物成灾率 | ≤ | 3 | ‰ | 2.76 | 5 | 5
|  |  | 林业有害生物监测率 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 无公害防治 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5
|  |  | 林业植物检疫 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5
|  |  | 林业有害生物监测 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资源保护，社会稳定。 | 定性 | 森林资源得到有效保护，林区社会秩序稳定 |  | 完成 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 减少直接经济损失 | ≥ | 2000 | 万元 | 完成 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 生态环境改善 | 定性 | 森林生态环境更好，发挥出更大的生态效益。 |  | 完成 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 有害生物可持续控制 | 定性 | 实施无公害防治，降低环境污染，实现林业有害生物可持续控制 |  | 完成 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林业植物检疫 | 定性 | 含检疫检查工具、执法工具、检疫制服、培训、会议、差旅、车辆燃油维护、宣传、除害处理 |  | 完成 | 5 | 5
|  |  | 无公害防治 | 定性 | 含劳务、防治药剂机具、车辆燃油维护、技术推广培训、会议费、差旅、验收等费 |  | 完成 | 5 | 5
|  |  | 林业有害生物监测 | 定性 | 含常规调查、专项调查、专用材料费、监测系统、档案管理、车辆燃油维护费、 |  | 完成 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评100分，圆满的完成了各项目标任务。
存在问题 | 1. 防控形势依然严峻，周边地区疫情压力较大，随着物流往来增加，疫情输入风险长期存在。 2. 防治经费仍有缺口： 随着人工成本和药剂价格上涨，现有经费在面对突发灾情或开展全面预防性措施时略显紧张。 3. 基层力量相对薄弱： 部分乡镇专职测报员业务水平有待提高，早期识别能力不足。
改进措施 | 1. 加强区域联防联控： 深化与周边市州的协作，建立信息共享和联合执法机制，构筑外围防线。 2. 优化资金预算编制： 建议财政进一步加大投入，特别是对疫情监测和预防性保护方面的支持力度。 3. 强化业务技能培训： 定期举办基层测报员和除治队伍技术培训班，提升一线人员的业务素质和除治水平。
项目负责人：严光聪 |  |  |  |  | 财务负责人：张海欧

## 自评表2
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000012152984-生态功能区转移支付资金
主管部门 |  | 攀枝花市林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市森林病虫防治检疫站
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过防治重大林业有害生物，切实保障攀枝花市的森林及草原生态安全，维护地方经济发展。确保林业有害生物测报准确率≥95%，产地检疫率100%，成灾率≤2.76‰，无公害防治率≥85%，草原有害生物监测及时有效。 |  |  |  |  | 完成各项任务
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 12.2633 | 11.126 | 11.126 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 12.2633 | 11.126 | 11.126 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 林业植物检疫 | ＝ | 24 | 次 | 24 | 5 | 5
|  |  | 指导无公害防治 | ＝ | 10 | 次 | 10 | 5 | 5
|  |  | 林业有害生物监测 | ＝ | 6 | 次 | 6 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | ≤ | 2.76 | ‰ | 2.76 | 5 | 5
|  |  | 种苗产地检疫率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 无公害防治率 | ≥ | 85 | % | 98.14 | 5 | 5
|  |  | 林业有害生物监测率 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 林业有害生物防治 | 定性 | 1-12 | 月 | 12 | 5 | 5
|  |  | 林业植物检疫 | 定性 | 1-12 | 月 | 12 | 5 | 5
|  |  | 无公害防治 | 定性 | 1-12 | 月 | 12 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护资源、社会稳定 | 定性 | 森林资源得到有效保护、林区社会秩序稳定 |  | 完成 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 减少直接经济损失 | ≥ | 2000 | 万元 | 完成 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态环境改善 | 定性 | 森林生态环境更好，发挥出更大的生态效益 |  | 完成 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 有害生物可持续性控制 | 定性 | 实施无公害防治，降低环境污染，实现林业有害生物可持续性控制 |  | 完成 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | ＞ | 80 | % | 90 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 松材线虫病病、红火蚁等林业草原有害生物防控 | ＝ | 60 | 万元 | 完成 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评100分，圆满的完成了各项目标任务。
存在问题 | 1. 防控形势依然严峻，周边地区疫情压力较大，随着物流往来增加，疫情输入风险长期存在。 2. 防治经费仍有缺口： 随着人工成本和药剂价格上涨，现有经费在面对突发灾情或开展全面预防性措施时略显紧张。 3. 基层力量相对薄弱： 部分乡镇专职测报员业务水平有待提高，早期识别能力不足。
改进措施 | 1. 加强区域联防联控： 深化与周边市州的协作，建立信息共享和联合执法机制，构筑外围防线。 2. 优化资金预算编制： 建议财政进一步加大投入，特别是对疫情监测和预防性保护方面的支持力度。 3. 强化业务技能培训： 定期举办基层测报员和除治队伍技术培训班，提升一线人员的业务素质和除治水平。
项目负责人：严光聪 |  |  |  |  | 财务负责人：张海欧

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
652 | 攀枝花市林业局部门 | 652004 | 攀枝花市森林病虫防治检疫站 | 22.2633 | 1529.7125 | 28.6325