## 2025年国有林管护补助项目
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000013684328-2025年国有林管护补助项目
主管部门 |  | 652-攀枝花市林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 652003-四川攀枝花苏铁国家级自然保护区保护中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成四川攀枝花苏铁国家级自然保护区内16203亩国有林管护补助任务。 |  |  |  |  | 已完成四川攀枝花苏铁国家级自然保护区内16203亩国有林管护补助任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成四川攀枝花苏铁国家级自然保护区内16203亩国有林管护补助任务。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 7.23 | 7.23 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 7.23 | 7.23 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 管护面积 | ＝ | 16203 | 亩 | 16203 | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 管护成效 | 定性 | 通过验收 |  | 通过验收 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 管护时限 | ＝ | 24 | 月 | 24 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护区生态环境保护成效 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保护区得到持续发展 | 定性 | 是 |  | 是 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ＞ | 85 | % | 85 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 管护补助标准 | ＝ | 2.14 | 元/亩 | 2.14 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 完成四川攀枝花苏铁国家级自然保护区内16203亩国有林管护补助任务，自评100分，有效保护了保护区内的国有林。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：杨晓翠 |  |  |  |  | 财务负责人：邓德洪
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 2024年国有林保护修复补助资金项目
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000011898914-2024年国有林保护修复补助资金项目
主管部门 |  | 652-攀枝花市林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 652003-四川攀枝花苏铁国家级自然保护区保护中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成四川攀枝花苏铁国家级自然保护区内12203亩国有林保护修复任务。 |  |  |  |  | 已完成四川攀枝花苏铁国家级自然保护区内12203亩国有林保护修复任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成四川攀枝花苏铁国家级自然保护区内12203亩国有林保护修复任务。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 0.77 | 0.77 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 0.77 | 0.77 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 国有林管护面积 | ＝ | 12203 | 亩 | 12203 | 15 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 森林火灾受害率 | ＜ | 10 | % | 10 | 15 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 管护年限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家级自然保护区保护和管理能力 | 定性 | 明显提升 |  | 明显提升 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 定性 | 得到有效保护 |  | 得到有效保护 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 定性 | 显著 |  | 显著 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护区及周边群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公益林管护成本 | ＝ | 4.45 | 元/亩 | 4.45 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 完成四川攀枝花苏铁国家级自然保护区内12203亩国有林保护修复任务，自评100分，有效保护了保护区内的国有林。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：杨晓翠 |  |  |  |  | 财务负责人：邓德洪
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 野生动物疫源疫病
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000010375362-野生动物疫源疫病
主管部门 |  | 652-攀枝花市林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 652003-四川攀枝花苏铁国家级自然保护区保护中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成野生动物疫源疫病监测站点建设，开展野生动物疫源疫病监测工作，满足工作需要。 |  |  |  |  | 已完成野生动物疫源疫病监测站点建设，开展野生动物疫源疫病监测工作，满足工作需要。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成野生动物疫源疫病监测站点建设，开展野生动物疫源疫病监测工作，满足工作需要。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 7 | 7 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 7 | 7 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开设专用办公室 | ＝ | 1 | 处 | 1 | 15 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 功能完善 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 当年建设内容完成时间 | ≤ | 120 | 日 | 120 | 15 | 15
| 效益指标 | 生态效益指标 | 持续开展野生动物疫源疫病监测 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工、护林员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设标准 | ≤ | 7 | 万元/个 | 7 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 完成野生动物疫源疫病监测站点建设，保护区已初步具备野生动物疫源疫病监测工作条件和监测能力，自评100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：杨晓翠 |  |  |  |  | 财务负责人：邓德洪
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 2024年生态功能区转移支付资金项目
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000012104597-2024年生态功能区转移支付资金项目
主管部门 |  | 652-攀枝花市林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 652003-四川攀枝花苏铁国家级自然保护区保护中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成生态系统保护恢复、生物多样性保护、专项调查和监测、保护设施设备购置及维护、生态保护与修复、特种救护等项目，以此提高保护区管理能力、管理质量和管理水平，提高保护区的资源管理和生态保护成效。 |  |  |  |  | 已完成生态系统保护恢复、生物多样性保护、专项调查和监测、保护设施设备购置及维护、生态保护与修复、特种救护等项目，达到提高保护区管理能力、管理质量和管理水平，提高保护区的资源管理和生态保护成效。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成生态系统保护恢复、生物多样性保护、专项调查和监测、保护设施设备购置及维护、生态保护与修复、特种救护等项目，达到提高保护区管理能力、管理质量和管理水平，提高保护区的资源管理和生态保护成效。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 181.92 | 573.76 | 301.31 |  |  | 52.51% | 10 | 5 | 该项目资金中390万为年中追加，调为政府采购后，于2025年第三季度启动实施，部分资金于2026年支付。
| 其中：财政资金 | 181.92 | 573.76 | 301.31 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 防火隔离带开设 | ≥ | 1500 | 米 | 1500 | 7 | 7
| 产出指标 | 数量指标 | 购置消防应急水桶 | ＝ | 9 | 个（套） | 9 | 7 | 7
| 产出指标 | 数量指标 | 建设镀锌水塔 | ＝ | 3 | 个（套） | 3 | 7 | 7
| 产出指标 | 质量指标 | 镀锌水塔正常蓄水天数 | ≥ | 300 | 天 | 300 | 7 | 7
| 产出指标 | 质量指标 | 交付水桶蓄水量 | ≥ | 45 | 吨 | 45 | 7 | 7
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成 | ≤ | 24 | 月 | 24 | 7 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为市民提供游憩场所 | ＝ | 1 | 个（套） | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 苏保区生物多样性得到保护 | 定性 | 是 |  | 是 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 林业国家级自然保护区的自然生态系统保持完整 | 定性 | 是 |  | 是 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护区及周边群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经济成本 | ＝ | 205 | 万元 | 205 | 8 | 8
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 项目建设基本完成，提高了保护区管理能力、管理质量和管理水平，提高了保护区的资源管理和生态保护成效。自评得分95分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：杨晓翠 |  |  |  |  | 财务负责人：邓德洪
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 2024年保护区补助资金项目
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000011899081-2024年保护区补助资金项目
主管部门 |  | 652-攀枝花市林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 652003-四川攀枝花苏铁国家级自然保护区保护中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成宣传教育、保护设施设备购置及维护、生物多样性保护与资源管理、生态保护与修复、特种救护等项目，以此提高保护区管理能力、管理质量和管理水平，提高保护区的资源管理和生态保护成效。 |  |  |  |  | 已完成宣传教育、保护设施设备购置及维护、生物多样性保护与资源管理、生态保护与修复、特种救护等项目，并达到提高保护区管理能力、管理质量和管理水平，提高保护区的资源管理和生态保护成效。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成宣传教育、保护设施设备购置及维护、生物多样性保护与资源管理、生态保护与修复、特种救护等项目，并达到提高保护区管理能力、管理质量和管理水平，提高保护区的资源管理和生态保护成效。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 184.71 | 422.21 | 215.21 |  |  | 50.97% | 10 | 5 | 该项目资金中207万于2025年调整用于政府采购，在完善相关政府采购程序后，将于2026年实施。
| 其中：财政资金 | 184.71 | 422.21 | 215.21 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 出版宣传图书 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 管理能力提升的保护区数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣巡护、监测等辅助人员 | ＝ | 12 | 人 | 12 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 完成科普教室装修 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 完成攀枝花苏铁原生地修复 | ≥ | 12 | 亩 | 12 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 完成输电线路改造 | ＝ | 1 | 条 | 1 | 5 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 工程建设 | 定性 | 通过验收 |  | 通过验收 | 5 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 能力提升当期任务完成率 | ＞ | 90 | % | 90 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家级自然保护区保护和管理能力 | 定性 | 明显提升 |  | 明显提升 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 定性 | 得到保护 |  | 得到保护 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 定性 | 显著 |  | 显著 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护区及周边群众满意度 | ＞ | 85 | % | 85 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 辅助人员劳务费用 | ＝ | 6 | 万元/个 | 6 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 项目建设基本完成，提高了保护区管理能力、管理质量和管理水平，提高了保护区的资源管理和生态保护成效。自评得分95分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：杨晓翠 |  |  |  |  | 财务负责人：邓德洪
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 2023年生态功能区转移支付资金项目
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040023T000009405122-2023年生态功能区转移支付资金项目
主管部门 |  | 652-攀枝花市林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 652003-四川攀枝花苏铁国家级自然保护区保护中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成生物多样性保护、生态系统保护恢复等项目，以此提高保护区管理能力、管理质量和管理水平，提高保护区的资源管理和生态保护成效。 |  |  |  |  | 已完成生物多样性保护、生态系统保护恢复等项目，提高保护区管理能力、管理质量和管理水平，提高保护区的资源管理和生态保护成效。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成生物多样性保护、生态系统保护恢复等项目，提高保护区管理能力、管理质量和管理水平，提高保护区的资源管理和生态保护成效。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 36.15 | 36.15 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 36.15 | 36.15 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 调整界桩 | ＞ | 100 | 个 | 100 | 8 | 8
| 产出指标 | 数量指标 | 防火隔离带开设 | ＞ | 1000 | 亩 | 1000 | 8 | 8
| 产出指标 | 数量指标 | 建成输水防火系统 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 8 | 8
| 产出指标 | 数量指标 | 矿上迹地植被恢复区管护 | ＝ | 298 | 亩 | 298 | 8 | 8
| 产出指标 | 质量指标 | 管护苗木成活率 | ＞ | 85 | % | 85 | 8 | 8
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收 | 定性 | 通过 |  | 通过 | 5 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 项目任务在2024年12月底前完成 | 定性 | 完成 |  | 完成 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为市民提供游憩场所 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护区生物多样性保护成效 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护区周边群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 隔离带开设 | ＝ | 200 | 元/亩 | 200 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 植被恢复区管护 | ＝ | 8270 | 元/亩 | 8270 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目建设基本完成，提高了保护区管理能力、管理质量和管理水平，提高了保护区的资源管理和生态保护成效。自评得分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：杨晓翠 |  |  |  |  | 财务负责人：邓德洪
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 四川攀枝花苏铁国家级自然保护区基础设施三期工程
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040022T000005986495-四川攀枝花苏铁国家级自然保护区基础设施三期工程
主管部门 |  | 652-攀枝花市林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 652003-四川攀枝花苏铁国家级自然保护区保护中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过对保护区保护与恢复、科研与监测、宣教工程、基础设施硬件设施和软件设施的建设，提高保护区攀枝花苏铁及其栖息地有效保护的科技含量，提高保护区的保护、科研与监测、宣教水平，达到有效保护野生动植物目的。 |  |  |  |  | 已完成保护区保护与恢复、科研与监测、宣教工程、基础设施硬件设施和软件设施的建设，提高保护区攀枝花苏铁及其栖息地有效保护的科技含量，提高保护区的保护、科研与监测、宣教水平，达到有效保护野生动植物目的。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成保护区保护与恢复、科研与监测、宣教工程、基础设施硬件设施和软件设施的建设，提高保护区攀枝花苏铁及其栖息地有效保护的科技含量，提高保护区的保护、科研与监测、宣教水平，达到有效保护野生动植物目的。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 51.48 | 51.48 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 51.48 | 51.48 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 建成1.2米宽巡护步道 | ＝ | 7.6 | 千米 | 7.6 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 建成1.5米宽防火步道 | ＝ | 1 | 千米 | 1 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 建成1.5米宽科普步道 | ＝ | 1 | 千米 | 1 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 建成2.4米高防火围墙 | ＝ | 1.5 | 千米 | 1.5 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 建成管护站 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 建成光伏提灌系统 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 建设珍稀濒危植物繁育苗圃 | ＝ | 30 | 亩 | 30 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 10个子项目建设内容 | 定性 | 好 |  | 好 | 5 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 项目通过竣工验收 | 定性 | 高 |  | 高 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众自然保护意识得到提高 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进苏保区及攀枝花市生物多样性得到保护 | 定性 | 好· |  | 好· | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 成为展示我市生态文明建设成果的窗口 | 定性 | 好· |  | 好· | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目建设基本完成，提高了保护区管理能力、管理质量和管理水平，提高了保护区的资源管理和生态保护成效。自评得分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：杨晓翠 |  |  |  |  | 财务负责人：邓德洪
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 苏保区矿山迹地植被恢复生态治理二期建设项目
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040022T000000400927-苏保区矿山迹地植被恢复生态治理二期建设项目
主管部门 |  | 652-攀枝花市林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 652003-四川攀枝花苏铁国家级自然保护区保护中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成四川攀枝花苏铁国家级自然保护区矿山迹地植被恢复生态治理二期建设项目。 |  |  |  |  | 已完成四川攀枝花苏铁国家级自然保护区矿山迹地植被恢复生态治理二期建设项目。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成四川攀枝花苏铁国家级自然保护区矿山迹地植被恢复生态治理二期建设项目。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 152.1 | 152.1 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 152.1 | 152.1 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 矿山迹地恢复植被二期工程植被恢复面积 | ＝ | 141 | 亩 | 141 | 15 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 植被恢复面积合格率 | ＞ | 98 | % | 98 | 15 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 工程完工 | ＜ | 2 | 年 | 2 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为市民提供亲近自然、观光、游憩的场所 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进苏保区生态环境保护 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 矿山迹地植被得到恢复 | 定性 | 好 |  | 好 | 7.5 | 7.5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 成为展示我市生态文明建设成果窗口 | 定性 | 好 |  | 好 | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 已完成四川攀枝花苏铁国家级自然保护区矿山迹地植被恢复生态治理二期建设项目，提高了保护区的资源管理和生态保护成效。自评得分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：杨晓翠 |  |  |  |  | 财务负责人：邓德洪
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 研学旅游基地基础设施提升改造和课程设置
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040026T000014973044-研学旅游基地基础设施提升改造和课程设置
主管部门 |  | 652-攀枝花市林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 652003-四川攀枝花苏铁国家级自然保护区保护中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过项目实施，综合评估分析保护区研学旅游发展现状，稳步提升保护区研学旅游服务功能。 |  |  |  |  | 已完成综合评估分析保护区研学旅游发展现状，稳步提升保护区研学旅游服务功能。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 综合评估分析保护区研学旅游发展现状，稳步提升保护区研学旅游服务功能。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 7.16 | 7.16 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 7.16 | 7.16 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 编制《研学旅游课程大纲》 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 编写课程开发实施方案及手册 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 相关方案、课程及手册等编写质量 | 定性 | 符合规范及要求并通过评审 |  | 符合规范及要求并通过评审 | 5 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 3 | 月 | 3 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 编制《研学旅游基地品质提升报告》 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥研学旅游作用 | 定性 | 是 |  | 是 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 定性 | 得到保护 |  | 得到保护 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 申报市级研学基地 | 定性 | 成功 |  | 成功 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护区满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编制服务成本 | ＝ | 9.3 | 万元 | 9.3 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 已完成综合评估分析保护区研学旅游发展现状，稳步提升保护区研学旅游服务功能。自评得分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：杨晓翠 |  |  |  |  | 财务负责人：邓德洪
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户